## ЛС-1
Смета № 1
Капитальный ремонт дорог СНТ "Трансмаш" протяженностью 1 км, шириной 5 м, а именно: ул. 1-я Парадная, ул. Главная, ул. Невская от ул. Главная до ул. Южная
№ п/п |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость работ с НДС, Руб. | Фактическое исполнение | Отклонение от сметы "+" -перерасход , "-" - экономия | Комментарии
1. Очистка канав (кюветов)
1.1 |  | Аренда трактора | час | 40 | 1500 руб/час | Кол-во часов* 1500 руб | 60000 | 105000 | 45000 | Работа погрузчика при чистке канав
1.2 |  | Аренда автомобиля | час | 8 | 1000 руб/час | Кол-во часов* 1000 руб | 8000 | 19200 | 11200 | Аренда Камаза и Хитачи для вывоза грунта и планировка его у Большого Пухто
1.3 |  | Рабочий среднего разряда 2 (прим. Вырубка деревьев и кустарников, чистка канав) | час | 80 | 261 руб/час | Кол-во часов* 261 руб | 20880 | 26576.61 | 5696.61 | 81 час в мае - вырубка кустов, выпилка деревьев в канавах. 21 час в июне - установка знаков, разметка прокладки труб газо- и водо-снабжения. Уборка грунта
Итого очистка канав (кюветов) | [6 empty] | 88880 | 150776.61 | 61896.61
2. Ремонт дороги
2.1 |  | Аренда грейдера | час | 56 | 1750 руб/час | Кол-во часов* 1750 руб | 98000 | 75250 | -22750
2.2 |  | Доставка грейдера к месту работы | доставка | 1 | 10000 доставка |  | 10000 | 10000 | 0
2.3 |  | Рабочий среднего разряда 2 (прим. Разметка дороги, установка дорожных знаков) | час | 112 | 261 руб/час | Кол-во часов* 261 руб | 29232 | 8337.76 | -20894.24
2.4 |  | Аренда катка 14 тонн | час | 16 | 1250 руб/час | Кол-во часов* 1750 руб | 20000 | 37500 | 17500
2.5 |  | Доставка катка к месту работы | доставка | 1 | 16000 доставка |  | 16000 | 16000 | 0
Итого ремонт дороги | [6 empty] | 173232 | 147087.76 | -26144.24
3.Подъем люков водопроводных колодцев и газовых коверов на уровень дорожного полотна
3.1. |  | Кольцо железнобетонное регулировочное КО-6 | шт. | 21 | 577 |  | 12117 | 12117 | 0
3.2. |  | Работа по подъему коверов и водопроводных колец | час | 36 | 261 руб/час |  | 9396 |  |  | работы по подъему еще не выполнялись
3.3. |  | Газовые ковера | шт. | 15
3.1.* Требуется подъём 7 водопроводных колодцев. На каждый колодец 3 регулировочных кольца КО-6
3.3.*Ввиду того. что при строительстве 1-й очереди газопровода в Центральной части была применена технология заливки газовых коверов бетоном (такая технология не применяется при установке газовых коверов), определить затраты, необходимые для их подъема на уровень дорожного полотна можно будет определить только при начале производства работ.
Итого : | [6 empty] | 21513 | 12117 | 0
4. Материалы
4.1. |  | Крошка асфальтовая | м3 | 500 | 900 руб/м3 | Кол-во м3* 900 руб | 450000 | 543400 | 93400 | закуплено 528 кубов, на 1 км. Использовано 494 куба
4.2. | Щебень | Щебень 5*20 | [5 empty] | 31000 | 31000 | в смету не закладывался
Итого материалы | [6 empty] | 450000 | 574400 | 124400
ВСЕГО ПО СМЕТЕ включая НДС (20%) | [6 empty] | 733625 | 884381.37 | 150756.37 | перебор по смете
НДС (20%) справочно | [6 empty] | 122270.8333

## Программа А0 для ознакомления
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №98
Капитальный ремонт дороги садоводства
Информация для ознакомления. Стоимость работ при расчете в программном комплексе А0
Смета составлена в ценах Апреля 2020 года
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин
|  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Рабочий 2 разряд
1 | ССЦ01-ТЗ-1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | 80 | 208.79 |  | 16703.2 | 16703.2 |  | 1 | 80
|  |  | чел/ч | 208.79
2 | ССЦ01-ТЗ-1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | 112 | 208.79 |  | 23384.48 | 23384.48 |  | 1 | 112
|  |  | чел/ч | 208.79
|  | З/плата основных рабочих |  | 1 | 40087,68
|  | Итого в текущих ценах |  |  | 40087,68
|  | ФОТ |  |  | 40087,68
|  | Итого без НДС |  |  | 40087,68
|  | НДС |  | 20 % | 8017,54
|  | Итого сметная стоимость май 2020 года |  |  | 48105,22
Трактор
3 | ССЦэм-1-010410 257-р | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | 40 | 872.91 | 872.91 | 34916.4 |  | 34916.4
|  |  | маш/ч |  | 345.8 |  |  | 13832
4 | ССЦэм-1-010201 257-р | Прицепы тракторные 2 т | 40 | 3.6 | 3.6 | 144 |  | 144
маш/ч
5 | 04-21-002-02 ТССЦ_ЦМЭЦ_05_2020 | Перевозка грузов II класса тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 2 км |  | 256.86
т груза
|  | З/плата машинистов |  | 1 | 13832
|  | Эксплуатация машин |  | 1 | 35060,40
|  | Итого в текущих ценах |  |  | 35060,40
|  | ФОТ |  |  | 13832
|  | Итого без НДС |  |  | 35060,40
|  | НДС |  | 20 % | 7012,08
|  | Итого сметная стоимость май 2020 года |  |  | 42072,48
Грейдер
6 | ССЦэм-1-120201 257-р | Автогрейдеры легкого типа 66,2 кВт (90 л.с.) | 56 | 1182.99 | 1182.99 | 66247.44 |  | 66247.44
|  |  | маш/ч |  | 369.44 |  |  | 20688.64
|  | З/плата машинистов |  | 1 | 20688,64
|  | Эксплуатация машин |  | 1 | 66247,44
|  | Итого в текущих ценах |  |  | 66247,44
|  | ФОТ |  |  | 20688,64
|  | Итого без НДС |  |  | 66247,44
|  | НДС |  | 20 % | 13249,49
|  | Итого сметная стоимость май 2020 года |  |  | 79496,93
Каток
7 | ССЦэм-1-120909 257-р | Каток самоходный ДУ-84, гладковальцевый, 14 т | 16 | 1312.71 | 1312.71 | 21003.36 |  | 21003.36
|  |  | маш/ч |  | 345.8 |  |  | 5532.8
|  | З/плата машинистов |  | 1 | 5532,80
|  | Эксплуатация машин |  | 1 | 21003,36
|  | Итого в текущих ценах |  |  | 21003,36
|  | ФОТ |  |  | 5532,80
|  | Итого без НДС |  |  | 21003,36
|  | НДС |  | 20 % | 4200,67
|  | Итого сметная стоимость май 2020 года |  |  | 25204,03
Асфальтовая крошка
8 | 410-9014-001П ТССЦ_ЦМЭЦ_05_2020 | Асфальтобетонная крошка (применительно к асфальтовой крошке.) Плотность 1,5 Объем: 400 м3 * 1.5 | 600 | 607.93 |  | 364758
т
|  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  | 1 | 364758
|  | Итого в текущих ценах |  |  | 364758
|  | Итого без НДС |  |  | 364758
|  | НДС |  | 20 % | 72951,60
|  | Итого сметная стоимость май 2020 года |  |  | 437709,60